Администрация Дзержинского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

30.03.2018 № 33-п

О мерах по обеспечению безопасности

населения и объектов экономики в

период ледохода и половодья в 2018 году

 В целях эффективной и своевременной подготовки к весеннему паводку, обеспечения защиты населения и сохранности материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории сельсовета в 2018 году, на основании Федерального закона “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ и в соответствии со ст.18,31 Устава Дзержинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организацию работ по безопасному пропуску паводковых вод на территории сельсовета возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Создать оперативную группу по обследованию объектов в паводковый период согласно приложению№1.

 3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории Дзержинского сельсовета в 2018 году, согласно приложению №2.

 4. Утвердить перечень предприятий и организаций, предоставляющих автомобильную и инженерную технику, а также запас строительных материалов в оперативное управление КЧС и ПБ, согласно приложению №3.

 5. Ведущему специалисту по ГОЧС и ПБ Холодилову В.И. через СМИ, распространение памяток, провести информационную работу по предупреждению населения о возможных зонах подтопления и правилах поведения при угрозе подтопления.

 6 .Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».

 7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельсовета А.С. Алексеева.

Глава сельсовета А.И. Сонич

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 сельсовета №33-п от 30.03.2018г.

Состав

оперативной группы по обследованию объектов в паводковый период 2018года

А.С. Алексеев – заместитель главы сельсовета, руководитель группы;

В.И. Холодилов – ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета;

М.А. Напиленок - главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета;

Д.В. Кравченко – директор Дзержинского филиала ГП «КрайДЭО» (по согласованию);

О.Н. Владимирова – главный специалист по имущественным и земельным отношениям администрации сельсовета.

 Приложение №2

 к постановлению администрации

 сельсовета №33-п от 30.03.2018г.

План

мероприятий по обеспечению безопасности населения и сохранности объектов экономики и материально- технических ресурсов в период ледохода и половодья

на территории Дзержинского сельсовета в 2018году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемероприятий | Срокисполнения | Исполнители |
| 1. | Организация и проведение заседания КЧС и ПБ по отработке противопаводковых мероприятий и планированию порядка действий сил и средств на территориях возможного затопления (подтопления)  | до 25.03.18. | Председатель КЧС и ПБ |
| 2. | Проверка состояния систем оповещения, проверка и корректировка схемы оповещения руководящего состава и членов КЧС и ПБ | до 30.03.18. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 3. | Изготовление и распространение среди населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), памяток по действиям населения при угрозе затопления (подтопления). | до 01.04.18. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 4. | Проведение с населением, проживающим в зонах возможного затопления (подтопления) занятий по сигналам оповещения об угрозе затопления (подтопления) и порядок проведения эвакуации. | до 01.04.18. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 5. | Создание резерва медикаментов, перевязочных средств, реактивов, диагностических средств, медицинского и санитарного имущества, дезинфицирующих средств и биопрепаратов для оказания медицинских и ветеринарной помощи  | до 01.04.18. | КГБУЗ «Дзержинская РБ»КГБУ «Отдел ветеринарии по Дзержинскому району» |
| 6. | Проведение весенних обработок и плановых прививок животным против особо опасных, карантинных заболеваний (сибирской язвы, классической чумы свиней, ящура)  | до 11.04.18. | КГБУ «Отдел ветеринарии по Дзержинскому району» |
| 7. | Подготовка ёмкостей для создания запасов воды в местах предполагаемого расселения населения | согласно паводковой обстановке | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 8. | Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов и ГСМ | до 01.04.18. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 9. | Защита источников водоснабжения | до 01.04.18 | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 10. | Проведение работ по отводу склоновых стоков и обвалованию трансформаторных подстанций, расположенных в пониженных местах | до 02.04.18. | ООО «Энергия» ДФ ПАО МРСК «Сибири» |
| 11. | Разработка технологических регламентов на выполнение работ по содержанию автодорог в условиях переувлажнённых грунтов. Создание запаса необходимых материалов, проведение проверки готовности техники, оборудования и инструмента. Осмотр искусственных сооружений, принятие необходимых мер по локализации и предупреждению развития опасных процессов в констукциях водопроводных труб и мостов. Очистка входных и выходных отверстий труб, нагорных канав, кюветов от снега и льда. Устройство канав в пониженных местах автодорог для отвода талой воды при значительном накоплении снежной массы на обочинах и откосах.  | до 02.04.18. | Дзержинский филиал ГП «КрайДЭО»Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 12. | Подготовка автомобилей и маршрутов эвакуации населения, материально-технических средств и сельскохозяйственных животных. | согласно паводковой обстановки. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 13. | Организация мероприятий по охране общественного порядка в местах затопления (подтопления), в местах размещения эвакуированного населения. | согласно паводковой обстановки. | Отделение полиции №1 МО МВД РФ «Абанский» |
| 14. | Проверка готовности предприятий к работе в условиях возможного подтопления паводковыми водами. | до 02.04.18. | Члены КЧС и ПБ |
| 15. | Проведение предупредительных мероприятий по сохранению дорог, мостов, расчистка водостоков. Очистка входных и выходных отверстий труб, нагорных канав, кюветов от снега и льда, ремонт проезжих мостиков в населённых пунктах. | до 02.04.18. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета, главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 16. | Обеспечение контроля за состоянием и безопасностью ГТС | постоянно | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 17. | Подготовка мест временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, мест складирования эвакуируемого имущества, мест размещения выводимого из подтапливаемой зоны скота. | До 02.04.18. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 18.  | Организация установки нештатных водомерных постов наблюдения за паводковой ситуацией в населенных пунктах, расположенных на водоемах и передачи информации в дежурную смену ЕДДС Дзержинского района | в течении паводкового периода | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 19. | Провести проверку готовности формирований предприятий для ведения АСДНР в зоне возможного подтопления.  | до 01.04.18. | Руководители предприятий и организаций |
| 20. | Укрепить опоры мостов, плотин, произвести очистку затворов, предупредительные сбросы воды в прудах. | до 02.04.18. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 21. | Обеспечивать минимальный уровень воды в прудах в период половодья и паводков. | в течении паводка  | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |
| 22. | Обеспечить готовность лодок, плотов, других плавсредств в населённых пунктах предполагаемого затопления.  | до 02.04.18. | Общество охотников и рыболовов |
| 23. | Организация экстренного оповещения и эвакуация населения и материальных ценностей при возникновении угрозы подтопления в паводковый период | С 19.03 2018 по 09.06.2018г. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета |

 Приложение №3

 к постановлению администрации

 сельсовета №33-п от 30.03.2018г.

Перечень

предприятий и организаций, предоставляющих автомобильную и инженерную технику, а также запас строительных материалов в оперативное управление КЧС и ПБ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | предприятия | Автомо-били, автобусы, ед | Трактора, бульдозера | Экскава-торы | Уст-ка для откачки воды | Пило-мате-риалы | Авто-кран | Стройбригада |
| 1. | Дзержинский филиал ГП « КрайДЭО» | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2. | ООО «Альфа» |  |  |  |  | 5 м3 |  |  |
| 3. | ООО «Дзержинское АТП-М и ЗП» | 1/1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУП ДКП |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | МУП «Жилсервис»  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |