ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»

за 2022 год

- Форма 1

| N строки | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе |  |  | краевой бюджет |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план | факт | процент выполнения | план |  | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по программе «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 895 594,57 | 41777087,46 | 78,9 | 45637638,22 |  | 34688747,64 | 76,00 | 63800,00 | 63800,00 | 0,00 | 7 194 156,35 | 7 24 539,86 | 97,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения»0503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 532 195,11 | 12 413 688,04 | 53,00 | 19 340 239,02 | 8 391 348,44 |  | 43,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 100 | 4 128 156,09 | 3 958 539,60 | 96,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 2 «Дороги Дзержинского сельсовета»:0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 048472,51 | 28048472,51 | 100 | 25987300,00 |  | 25987300,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 172,51 | 2 061 172,51 | 100 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета»0502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1314926,95 | 1314926,95 | 100 | 310099,20 |  | 310099,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 827,75 | 1 004 827,75 | 100 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме 4 «Развитие транспортного комплекса Дзержинского сельсовета»0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 5 « Отдельные мероприятия»нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |

- Форма 2

Достижение целевых показателей по подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения» за   2022 год

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля содержания минерализированных полос к общей протяженности минерализированных полос | процент | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц | процент | 86 | 86 | 100 |
| 3 | Доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения; | процент | 27 | 12 | 44,44 |
| 4 | Доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами к общему охвату территории; | процент | 90 | 90 | 100 |
| 5 | Доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения | процент | 14 | 14 | 100 |
| 6 | Доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | процент | 59 | 59 | 100 |
| 7 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | процент | 30 | 12 | 40,0 |

Достижение целевых показателей по подпрограмме 2 «Дороги Дзержинского сельсовета» за  2022 год

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | процент | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 2 | Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов | процент | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети выполняются в объеме действующих нормативов | процент | 36,55 | 36,55 | 100 |

Достижение целевых показателей по подпрограмме 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета» за  2022 год

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | процент | 95 | 0 | 0 |
| 2 | Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; | процент | 76 | 76 | 100 |
| 3 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | процент | 1 | 0 | 0 |
| 4 | - Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены | процент | 25 | 0 | 0 |
| 5 | - Доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | процент | 97 | 97 | 100 |
| 6 | - Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | процент | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Снос аварийных и ветхих строений | процент | 0 | 0 | 0 |
| Достижение целевых показателей по подпрограмме 5 «Отдельные мероприятия» за 2022 год |  |  |  |  |  |
| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2022 год |  |  |
|  |  |  | факт | план | процент выполнения |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях | процент | 60,00 | 60,00 | 100,00 |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

Администрации Дзержинского сельсовета за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Дзержинского сельсовета проведена в соответствии с постановлением администрации  от 26.02.2018г. № 17-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Дзержинского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Дзержинского сельсовета

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2022 – 31.12.2022

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:

Kn = (Tfn / Tn) x 100%, где

K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;

Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Tn – нормативное значение n-го целевого индикатора, утвержденное Программой на соответствующий год;

n – порядковый номер целевого индикатора Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:

E = (SUM К / m) x 100%, где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

SUM – обозначение математического суммирования;

K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;

m – количество индикаторов программы.

В случае установления существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями индикаторов, а также индикаторами разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам такого анализа обосновывается изменение целевых индикаторов, а также изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущими периодами. После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной Программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

| Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе | Степень эффективности реализации Программы |
| --- | --- |
| 80-100% и более | Высокая |
| 60-80% | Хорошая |
| 30-60% | Удовлетворительная |
| 0-30% | Неудовлетворительная |

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Э (%) эффективность реализации программы (подпрограммы) | Степень эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории поселения | 86,34 | высокая |
| 1.2. | Дороги Дзержинского сельсовета | 100 | высокая |
| 1.3 | Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета» | 40 | удовлетворительная |
| 1.4 | Отдельные мероприятия | 100 | высокая |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен в разрезе подпрограмм на основании информации, представленной  ответственными исполнителями муниципальных программ.

Удовлетворительную эффективность имеет подпрограмма «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета»  – 40%, тк. не достигнуты плановые показатели по  целевым индикаторам:

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей  и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,

2. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения,

3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения.

Остальные подпрограммы реализованы с высокой эффективностью. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Предлагаемое решение:

1. Продолжить реализацию муниципальных программ.

2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющих удовлетворительную эффективность с целью повышения эффективности.